项目参数

| 工程名称 | 9-27号楼间连廊屋顶防水层修缮工程 | 预算金额 | 43万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2025.07.16 | 竣工时间 | 2025.09.15 |
| 基本信息 |  |  |  |
| 工程地点 | 控江路1665号 |  |  |
| 项目规模 | 约620 M2 |  |  |
| 工作内容 | 1.发包人负责的工作 1.1 负责工程质量、工期等监督管理工作，解决施工中的有关问题，组织工程竣工验收。 1.2 按合同约定支付工程款。 其余内容详见合同。 2.承包人负责的工作 2.1施工单位：施工内容涉及9-27号楼间连廊屋顶的防水修复。 2.2完成施工图所描述的所有施工内容，包含拆除、垃圾清运、防水施工、装饰装修等各专业工程，以及竣工验收、竣工图编制、缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作等，施工过程中需严格按照施工图图纸进行施工。如在施工过程中招标人不再实施某个专业工程时，相应费用在结算时扣除，承包人不得向发包人提出任何形式的补偿。承包人须按国家、地方、行业规定以及招标人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目施工总承包管理。须委派专人确保施工各阶段的报批、评审、验收通过。 2.3按合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。施工工期90天。 2.4 确保建设工程质量达到合同约定的标准。 2.5 对工程内容负保修责任。 其余内容详见合同。 |  |  |
| 施工单位要求 | 1、资质要求：具有独立企业法人资格及相应的经营范围；施工单位必须具有建筑工程施工总承包三级或防水防腐保温工程专业承包二级及其以上资质； 2、其他要求：项目经理资格：建筑工程专业二级（及以上）注册建造师执业资格； 3、其他要求：不接受联合体投标 4、未被列入失信被执行名单和严重违法失信企业名单（失信被执行人名单以“信用中国”网 站(www.creditchina.gov.cn)查询记录为准，严重违法失信企业名单以“国家企业信用信息公示系统” (http://www.gsxt.gov.cn)查询记录为准）。 |  |  |
| 技术投标文件要求 | 技术标应包括工程的描述、设计和施工方案等技术方案，人员配置、图纸、表格等和技术相关的资料。 主要设备材料标准及技术参数等文件。 主要原材料及部件性能和生产厂家。 产品设备的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺。 施工组织方案，包括进度计划、质量保证措施、安全文明、劳动力等. 关于质量保证期的说明。 指导材料设备安装、调试和维护保养方案措施 投标单位情况采集表 经营许可证明文件 生产或代理商资质证明文件 项目经理、工程师简历及证明文件 近年完成或在施的类似项目情况表 |  |  |
| 现场情况描述 |  |  |  |
| 场地道路情况 | 利用原有道路，满足施工需求。 |  |  |
| 水电接口及位置情况 | 利用施工楼层内现有设施，满足施工需求。 |  |  |
| 场地移交情况 | 开工前移交，确保满足施工需求。 |  |  |
| 临时设施 | 原则上院内不允许搭建临时设施。 |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 基面移交标准 | 须满足施工要求 |  |  |
| 进场前准备 | 开工前完成。 |  |  |
| 验收标准 | 施工质量要求：一次性验收合格，达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范。 |  |  |
| 成品保护要求 | 项目施工过程中交付前，应做到现有设施，设备、场地等成品保护。 |  |  |
| 施工组织设计及施工工艺要求 | 确保满足国家、部委和上海市的相关规范及标准，以及招标人的需求，并达到工程设计科学合理、指标性能良好、安全可靠环保、建造和运行成本经济、总承包管理服务有力，工程质量有保证的工程总承包的总承包服务。 本项目实行工程总承包管理，管理内容和程序应满足如下要求： 1、要求建立覆盖设计、施工全过程的质量管理体系，职业健康安全管理体系和环境管理体系，以保证项目产品和服务的质量、功能和特性，满足合同及相关方的要求。 2、工程总承包单位在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。 3、总承包管理负责人，具有工程总承包管理经验，全面负责项目管理协调能力和良好的职业道德，并承担相应责任。 |  |  |
| 施工细节要求 | 满足国家、地方现行施工规范规定和相关的验收标准。 |  |  |
| 工程质保期要求 | 质保期：自竣工验收合格之日起屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年，其余为二年。 |  |  |
| 工程管理奖惩规定 | 工期违约金为每延误一天按合同总造价的万分之二执行 |  |  |
| 其他 | 在项目施工期间，合理安排进场人员，保证项目工期，充分考虑雨季恶劣天气给项目施工带来的困难，采取有效防范措施；夜间作业期间，加强施工人员安全意识，不影响医护夜间休息，针对项目施工期间的突发事故，提供相应的具体应急预案，应有本项目重难点分析。 |  |  |
| 付款节点 | 施工过程中本项目无进度款，本项目竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的80%；待结算审计完成，发包人收到发票后60日内支付到结算审定价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。 |  |  |

附件：推荐品牌表

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水涂料 | 东方雨虹、科顺、卓宝 | 国产 |
| 2 | 防水卷材 | 东方雨虹、科顺、卓宝 | 国产 |
| 3 | 涂料 | 立邦漆、多乐士、三棵树 | 国产 |