项目参数

| 工程名称 | 科教楼局部实验室新增VRV空调改造项目 | 预算金额 | 40万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2025.08.01 | 竣工时间 | 2025.08.30 |
| 基本信息 |  |  |  |
| 工程地点 | 控江路1665号科教楼 |  |  |
| 项目规模 | 约/ M2 |  |  |
| 工作内容 | 1.发包人负责的工作 1.1 负责工程质量、工期等监督管理工作，解决施工中的有关问题，组织工程竣工验收。 1.2 按合同约定支付工程款。 其余内容详见合同。 2.承包人负责的工作 2.1 新装VRV空调。 2.2 确保建设工程质量达到合同约定的标准。 2.4 对工程内容负保修责任。 其余内容详见合同。 |  |  |
| 施工单位要求 | 1、资质要求：具有独立企业法人资格及相应的经营范围；施工单位必须具有机电安装工程专业承包三级及其以上资质； 2、其他要求：项目经理资格：机电工程专业三级（及以上）注册建造师执业资格； 3、其他要求：不接受联合体投标 4、未被列入失信被执行名单和严重违法失信企业名单（失信被执行人名单以“信用中国”网 站(www.creditchina.gov.cn)查询记录为准，严重违法失信企业名单以“国家企业信用信息公示系统” (http://www.gsxt.gov.cn)查询记录为准）。 |  |  |
| 技术投标文件要求 | 技术标应包括工程的描述、设计和施工方案等技术方案，人员配置、图纸、表格等和技术相关的资料。 主要设备材料标准及技术参数等文件。 主要原材料及部件性能和生产厂家。 产品设备的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺。 施工组织方案，包括进度计划、质量保证措施、安全文明、劳动力等. 关于质量保证期的说明。 指导材料设备安装、调试和维护保养方案措施 投标单位情况采集表 经营许可证明文件 生产或代理商资质证明文件 项目经理、工程师简历及证明文件 近年完成或在施的类似项目情况表 |  |  |
| 现场情况描述 |  |  |  |
| 场地道路情况 | 利用原有道路，满足施工需求。 |  |  |
| 水电接口及位置情况 | 利用施工楼层内现有设施，满足施工需求。 |  |  |
| 场地移交情况 | 开工前移交，确保满足施工需求。 |  |  |
| 临时设施 | 原则上院内不允许搭建临时设施。 |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 基面移交标准 | 须满足施工要求 |  |  |
| 进场前准备 | 开工前完成。 |  |  |
| 验收标准 | 施工质量要求：一次性验收合格，达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范。 |  |  |
| 成品保护要求 | 项目施工过程中交付前，应做到现有设施，设备、场地等成品保护。 |  |  |
| 施工组织设计及施工工艺要求 | 确保满足国家、部委和上海市的相关规范及标准，以及招标人的需求，并达到工程设计科学合理、指标性能良好、安全可靠环保、建造和运行成本经济、总承包管理服务有力，工程质量有保证的工程总承包的总承包服务。 本项目实行工程总承包管理，管理内容和程序应满足如下要求： 1、要求建立覆盖设计、施工全过程的质量管理体系，职业健康安全管理体系和环境管理体系，以保证项目产品和服务的质量、功能和特性，满足合同及相关方的要求。 2、工程总承包单位在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。 3、总承包管理负责人，具有工程总承包管理经验，全面负责项目管理协调能力和良好的职业道德，并承担相应责任。 |  |  |
| 施工细节要求 | 满足国家、地方现行施工规范规定和相关的验收标准。 |  |  |
| 工程质保期要求 | 质保期：自竣工验收合格之日起屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年，其余为二年。 |  |  |
| 工程管理奖惩规定 | 工期违约金为每延误一天按合同总造价的万分之二执行 |  |  |
| 其他 | 在项目施工期间，合理安排进场人员，保证项目工期，充分考虑雨季恶劣天气给项目施工带来的困难，采取有效防范措施；夜间作业期间，加强施工人员安全意识，不影响医护夜间休息，针对项目施工期间的突发事故，提供相应的具体应急预案，应有本项目重难点分析。 |  |  |
| 付款节点 | 施工过程中本项目无进度款，本项目竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的80%；待结算审计完成，发包人收到发票后60日内支付到结算审定价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。 |  |  |

技术参数要求

本次采购空调系统包括冷媒流量多联式空调系统（含冷媒管、供回水管、冷凝水管、

阀门、附件、保温等配套材料）的供货、运输、保险、卸货、吊装、安装到位、系统调试、验收合格、培训及保修、现状吊顶局部拆除及修复等。

一、空调系统主要设备采购清单及技术要求

1、变冷媒流量多联式空调机（制冷量、制热量均为不低于表中数值）

| 室内机形式 | 室内机参考技术要求 | 台数 | 室外机参考制冷量kW | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四面出风 | 制冷量KW：11.2 制热量KW：13 功率KW：0.13 风量m3/min：24.8 噪音dB(A)：36 | 4 | 制冷量KW：61.5 制热量KW：69 功率KW：16.4 风量m3/min：345 噪音dB(A)：61 机外静压Pa：110 | 1 |
| 风管式 | 制冷量KW：2.8 制热量KW：3.3 功率KW：0.058 风量m3/min：7 噪音dB(A)：27 静压Pa：30 | 6 |  |  |
| 四面出风 | 制冷量KW：8.4 制热量KW：9.6 功率KW：0.06 风量m3/min：18.7 噪音dB(A)：32 | 1 | 制冷量KW：24.4 制热量KW：26 功率KW：7.2 风量m3/min：122 噪音dB(A)：56 机外静压Pa：110 | 1 |
| 四面出风 | 制冷量KW：6.3 制热量KW：7.5 功率KW：0.06 风量m3/min：17 噪音dB(A)：30 | 1 |  |  |
| 风管式 | 制冷量KW：6.3 制热量KW：7.5 功率KW：0.09 风量m3/min：14 噪音dB(A)：32 静压Pa：30 | 1 |  |  |
| 四面出风 | 制冷量KW：7.1 制热量KW：8.5 功率KW：0.07 风量m3/min：18 噪音dB(A)：30 | 2 | 制冷量KW：24.4 制热量KW：26 功率KW：7.2 风量m3/min：122 噪音dB(A)：56 机外静压Pa：110 | 1 |
| 四面出风 | 制冷量KW：5.6 制热量KW：6.5 功率KW：0.04 风量m3/min：17.5 噪音dB(A)：29 | 1 |  |  |
| 四面出风 | 制冷量KW：5.6 制热量KW：6.5 功率KW：0.04 风量m3/min：17.5 噪音dB(A)：29 | 3 | 制冷量KW：50.4 制热量KW：56.5 功率KW：14.8 风量m3/min：220 噪音dB(A)：60 机外静压Pa：110 | 1 |
| 风管式 | 制冷量KW：2.8 制热量KW：3.3 功率KW：0.058 风量m3/min：7 噪音dB(A)：27 静压Pa：30 | 6 |  |  |
| 四面出风 | 制冷量KW：9.0 制热量KW：10 功率KW：0.13 风量m3/min：19.6 噪音dB(A)：32 | 2 |  |  |
| 四面出风 | 制冷量KW：5.6 制热量KW：6.5 功率KW：0.04 风量m3/min：17.5 噪音dB(A)：29 | 1 | 制冷量KW：33.5 制热量KW：37.5 功率KW：9.2 风量m3/min：175 噪音dB(A)：59 机外静压Pa：110 | 1 |
| 四面出风 | 制冷量KW：7.1 制热量KW：8.5 功率KW：0.07 风量m3/min：18 噪音dB(A)：30 | 1 |  |  |
| 四面出风 | 制冷量KW：5.0 制热量KW：5.6 功率KW：0.04 风量m3/min：15.5 噪音dB(A)：29 | 1 |  |  |
| 四面出风 | 制冷量KW：6.3 制热量KW：7.5 功率KW：0.06 风量m3/min：17 噪音dB(A)：30 | 2 |  |  |

二、其他要求

1、本项目多联式空调机必须选用环保型制冷剂 R410A，多联式空调机冷媒变流量控制方式应为直流变速或数码涡旋。

2、本次招标所采购的设备要求具有先进、环保、节能等的特点。

3、本次招标要求设备整机及系统的免费质量保证期为不少于 2 年。在质量保修期内，一旦接到采购人的报修电话，中标人应在 2 小时内到现场免费维修，4 小时内完成修复工作，如遇到无法修复的设备需有备用机及时更换。项目质量保证期不满足要求将作为无效投标处理。

三、主要材料和设备品牌参考

1、室内机、室外机及相关控制系统等主要设备及材料均采用一线合资品牌，参考推荐品牌：日立、大金、三菱。